## Sheet1
2025年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目竣工后情况公示
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 预期绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 岳村街道 | 2025年温县岳村街道西郭作村道路建设项目 | 岳村街道 西郭作村 | 硬化道路长873.5米，厚0.15米，共计3822.5平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：40.700037万元 | 2025年7月8日-2025年7月24日 | 产出指标：硬化道路长873.5米，厚0.15米，共计3822.5平方米； 效益指标：通过项目实施，完成850米道路建设任务，解决30户群众出行问题； 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定，2025年温县岳村街道西郭作村道路建设项目于2025年7月7日进行招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：王田 | 合格
2 | 张羌街道 | 2025年温县张羌街道杨沟村入户路项目 | 张羌街道 杨沟村 | 硬化道路2385平方米（C25），厚15厘米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：28.708602万元 | 2025.7.7-2025.7.25 | 产出指标：硬化道路2385平方米（C25），厚15厘米。 效益指标：解决杨沟村1000余人出行问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日进行竞争性谈判，确定中翌（河南）建筑有限公司为中标单位。 | 施工单位：中翌（河南）建筑有限公司 责任人：邓振民 | 合格
3 | 招贤乡 | 2025年温县招贤乡西辛村通户路项目 | 招贤乡 西辛村 | 硬化路面长1235米，厚0.15米，合计5200平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 54.9万元 | 2025.7.7-2025.8.6 | 产出指标：硬化西辛村长约1235米，宽4米，厚0.15米（C25）5200道路，合计约4940平方米 效益指标：解决西辛村群众生产道路通行不便问题，解决积水问题。 满意度指标：群众满意度98％。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年7月4日进行竞争性磋商采购，确定河南丰畅工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南丰畅工程有限公司 责任人：秦广东 | 合格
4 | 招贤乡 | 2025年度温县招贤乡中辛村道路建设项目 | 招贤乡 中辛村 | 硬化路面长约600米，厚0.15米，合计约2400平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：24.2842万元 | 2025.7.9-2025.8.8 | 产出指标：硬化路面长约600米，厚0.15米，合计约2400平方米（C25）。 效益指标：：解决中辛村群众出行、生产道路通行不便问题，解决排水问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年7月7日进行竞争性磋商采购，确定河南飞邦建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南飞邦建筑工程有限公司 责任人：李洪波 | 合格
5 | 武德镇 | 2025年温县武德镇徐堡中街村道路建设项目 | 武德镇 徐堡中街村 | 经二路道路扩宽1米，长609.1米，硬化路面厚0.15米，幸福巷硬化路面长245米，硬化路面厚0.15米，共计1566.02平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：17.567648万元 | 2025.7.8-2025.7.29 | 产出指标：经二路道路扩宽1米，长609.1米，硬化路面厚0.15米，幸福巷硬化路面长245米，硬化路面厚0.15米，共计1566.02平方米（C25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日进行竞争性磋商采购，确定河南龙岱建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南龙岱建筑工程有限公司 责任人：康鹏 | 合格
6 | 武德镇 | 2025年武德镇亢村道路建设项目 | 武德镇 亢村 | 硬化路面长471.6米，硬化路面厚0.15米，共计2065平方米（c25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：17.662851万元 | 2025.7.8-2025.7.29 | 产出指标：硬化路面长471.6米，硬化路面厚0.15米，共计2065平方米（c25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日进行竞争性磋商采购，确定河南丰畅建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南丰畅建筑工程有限公司 责任人：秦广东 | 合格
7 | 武德镇 | 2025年温县武德镇大善台村道路建设项目 | 武德镇 大善台村 | 硬化路面长1173米，硬化路面厚0.15米，共计3884.73平方米（c25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：35.94592万元 | 2025.7.8-2025.7.29 | 产出指标：硬化路面长1173米，硬化路面厚0.15米，共计3884.73平方米（c25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日进行竞争性磋商采购，确定河南海之澜建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南海之澜建设有限公司 责任人：倪林华 | 合格
8 | 武德镇 | 2025年温县武德镇花园头村道路建设项目 | 武德镇 花园头村 | 硬化路面长432米，硬化路面厚0.15米，共计1721.75平方米（c25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：18.056073万元 | 2025.7.8-2025.7.29 | 产出指标：硬化路面长432米，硬化路面厚0.15米，共计1721.75平方米（c25）。 效益指标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月4日进行竞争性磋商采购，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：张建 | 合格